**Дорожная карта**

по созданию доступной среды и организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ

в АОУ СОШ №14

ЦЕЛЬ: Создание условий для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, соответствующих требованиям.

 Задачи: Достижение уровня доступности - ДЧВ.

 Подготовка квалифицированных кадров для работы с детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки реализации*** | ***Ответственные*** |
| 1 | **Создание комиссии** по реализации программы доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) АОУ СОШ №14- координации действий по реализации программы;- осуществления информационной открытости;- утверждения проектов, планов-графиков. |  2014 | Директор школы Косикова Л.И. |
| **Материально-технические ресурсы** |
| 2 | **Организация изучения** методических рекомендаций по созданию доступной среды. Изменений и дополнений. | 2014ежегодно | ДиректорКосикова Л.И., заместители директора |
| 3 | **Мониторинг уровня готовности** АОУ СОШ №14 к созданию условий образовательной деятельности для детей-инвадидов. Приложение 1. Необходимое оборудование |  2014 | Директор школы Косикова Л.И.,заместитель директора по АХЧ,заместители директора по УВР,социальный педагог |
| 4 | **Заполнение и корректировка паспорта** Доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) АОУ СОШ №14 | 2014ежегодно | ДиректорКосикова Л.И. |
| 5 | **Заключение договоров** на работы по созданию доступной среды в зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ежегодно | ДиректорКосикова Л.И.Заместитель директора по АХЧБабков А.А. |
| 6 | **Заключение договоров** на работы по созданию доступной среды на территории ОУ | 2015 | ДиректорКосикова Л.И.Заместитель директора по АХЧБабков А.А. |
| 7 | **Заключение договоров** на работы по созданию доступной среды в санитарно-гигиенических помещениях | 2016 | Директор школы Косикова Л.И.Заместитель директора по АХЧБабков А.А. |
| 8 | **Заключение договоров** на работы по созданию системы информации и связи на всех зонах. | 2019 |  |
| **Организация образовательного процесса** |
| 9 | **Заполнение социального паспорта** **школы** | ежегодно | Социальный педагог |
| 10 | **Мониторинг уровня соответствия** АОУ СОШ №14 условиям (методическим) образовательной деятельности для детей-инвадидов. | ежегодно | Директор школы Косикова Л.И.,заместители директора по УВР,социальный педагог |
| 11 | **Разработка плана** методической работы, обеспечивающей сопровождение детей-инвалидов**Корректировка плана** | сентябрь 2015 ежегодно  | Заместители директора по УВР Мецгер М.В.,Жиленкова О.Н. |
| 12 | **Организация обучения**  детей-инвалидов и детей с ОВЗ. | ежегодно | Заместители директора по УВР Мецгер М.В.,Жиленкова О.Н. |
| 13 | **Разработка АООП НОО и ООО** для детей-инвалидов (ресурсы: кадровые и материально-технические) | по мере необходимости | Заместители директора по УВР Мецгер М.В.,Жиленкова О.Н. |
| 14 | **Организация сдачи ЕГЭ**для детей - инвалидов | ежегодно | Заместитель директора по УВР Мавлянова Г.Т. |
| 15 | **Определение оптимальной** модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности детей-инвалидов | ежегодно | Заместители директора по УВР Мецгер М.В.,Кузнецова Т.А.Председатель ШМО учителей физической культуры Хорошилова С.А. |
| 16 | **Реализация планов** работ по созданию доступной среды Достижение уровня доступности ДЧВ |  | Директор школы Косикова Л.И, заместитель директора по АХЧБабков А.А.,Заместители директора по УВР |
| **Кадровые ресурсы** |
| 17 | **Организация курсовой подготовки** педагогических работников по работе с детьми-инвалидами и детей с ОВЗ | ежегодно | Заместитель директора по УВР Колесник О.Г. |
| 18 | **Разработка должностной инструкции** для педагогических работников по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | 2016 | ДиректорКосикова Л.И. |
| 19 | **Проведение инструктажа** с педагогическими работниками по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | ежегодно | Заместители директора по УВРМецгер М.В.,Жиленкова О.Н. |

Приложение 1

**Список необходимого оборудования для создания доступной среды**

**Для инвалидов по зрению**

1.Портативный увеличитель.

2.Тактильные информационные знаки.

3.Пандус телескопический.

4.Приобретение учебников (по мере необходимости).

**Для адаптации детей-инвалидов всех категорий**

1.Сенсорная комната.

2.Разработка АООП НОО и ООО. (ресурсы: кадровые и материально-технические)

**Для инвалидов опорно-двигательной системы**

1.Устройство для межэтажной транспортировки.

2.Оборудование для туалетной комнаты.

3.Стол для занятий и приема пищи.